Отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области за 2022 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 03 декабря 2020 г. № 134.

В бюджете муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2022 году было предусмотрено 2 000,00 руб. Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Щетинский  сельсовет» Курского  района Курской области.

По состоянию на 01.01.2023г. выполнены мероприятия на общую сумму 2 000,00 руб., в том числе:

- мероприятия, направленные на снижение правонарушений, а именно изготовление полиграфической продукции с агитацией против наркомании и алкоголизма.

- мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и терроризма.

Данные мероприятия выполнены с привлечением организации ООО «Регион-Пресс».

Приложения:

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы.

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год.

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2022 год.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района Курской области, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность прошлого отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 0 | 0000000 | - Программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0000000 | Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области» | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0100000 | - Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования" | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 01 С1435 | Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 12 2 01 С1435 | 244 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 |  | - Программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области | всего | 2,000 | 2,000 | 100 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 2,000 | 2,000 | 100 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |
| 12 | 2 | - Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области» | всего | 2,000 | 2,000 | 100 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 2,000 | 2,000 | 100 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2022 год

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 2 | 0000000 | Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 0100000 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования " |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 01 С1435 | Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 2022 год | 2022 год | Снижение общего количества зарегистрированных правонарушений с численностью населения с 10% до 5%. | Изготовлена полиграфическая продукция с агитацией против наркомании, алкоголизма и терроризма (карманные календари в количестве 32 шт.; плакаты в количестве 3 шт.) |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Щетинский сельсовет»  Курского района Курской области не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Щетинский сельсовет»  Курского района Курской области

- за 2022 год

- В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щетинского сельсовета Курского района Курской области», утвержденным постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 160, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Щетинский сельсовет»  Курского района Курской области (далее – Программа) за 2022 год:

- Оценивается степень реализации мероприятий Программы:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

МВ - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Форма 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, МВ | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), СРМ = МВ / М | Обоснование причин невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области» | 1 | 1 | 100% |  |
| 3 | ИТОГО по программе | 1 | 1 | 100% |  |

- Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области в целом:

ССУР = РФ / РП, где:

ССУР - степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области;

Рф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области.

РП - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Форма 3

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области» | 2,000 тыс. руб. | 2,000 тыс. руб. | 1 |  |
| 2 | Итого по программе | 2,000 тыс. руб. | 2,000 тыс. руб. | 1 |  |

Вывод: По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 1,00. В соответствии с постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 160 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щетинского сельсовета Курского района Курской области»» данное значение (1,0) эффективности реализации муниципальной программы соответствует удовлетворительному уровню эффективности муниципальной программы.