Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» за 2022 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 27 марта 2020 г. № 52.

В бюджете муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2022 году было предусмотрено 9 179 800,00 руб. Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области и бюджета Курской области.

По состоянию на 01.01.2023г. выполнены мероприятия на общую сумму 8 743 970,50 руб., в том числе:

1. Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов, в том числе:

- мероприятия по совершенствованию, техническому обслуживанию сетей наружного освещения, уличное освещение населенных пунктов Щетинского сельсовета Курского района Курской области. Данные мероприятия выполнены с привлечением организаций- обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Курск, ПАО «Россети Центр;

- мероприятия по благоустройству подъездов к многоквартирным домам, к площадкам ТБО, асфальтированию/ремонту общественных территорий. Данные мероприятия выполнены с привлечением ООО "СтройЛюкс", ИП Лазарян Арман Айкович;

- мероприятия по ремонту памятников, строительному контролю. Данные мероприятия выполнены с привлечением ООО "СТРОЙДОМЭКСПЕРТ", ООО «ПрофСтройМонтаж»;

- мероприятия по спиливанию аварийно-опасных деревьев. Данные мероприятия выполнены с привлечением ИП Федорченко Евгений Владимирович, ИП Юдин Иван Григорьевич;

- мероприятия по вывозу ТКО. Данные мероприятия выполнены с привлечением АО «САБ по уборке г. Курска»;

- мероприятия по расчистке территории Щетинского сельсовета от строительного мусора, вырубке кустарников. Данные мероприятия выполнены с привлечением ООО "Атлас";

- мероприятия по ремонту муниципального имущества. Данные мероприятия выполнены с привлечением ООО "СтройЛюкс";

- мероприятия по установке пожарных рынд и указателей на территории Щетинского сельсовета. Данные мероприятия выполнены с привлечением Общество с ограниченной ответственностью "Статус";

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации, проведению проверки сметной документации, технический надзор. Данные мероприятия выполнены с привлечением организаций- АУКО "ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА", ООО "ПрофСтройМонтаж", ООО "Курск Проект Строй";

- мероприятия по благоустройству и ремонту имеющихся детских площадок. Данные мероприятия выполнены с привлечением организаций- ООО "СТС", Общество с ограниченной ответственностью "Статус".

2. Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, в том числе:

- мероприятия по содержанию общественных кладбищ. Данные мероприятия выполнены с привлечением организаций- ООО "СТС", АО «САБ по уборке г. Курска», ООО "СтройЛюкс", Общество с ограниченной ответственностью "Статус", с привлечением физических лиц- Казуев Сергей Николаевич.

3. Мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Данные мероприятия выполнены с привлечением организации ООО "РГ-Экотек".

Приложения:

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы.

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год.

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2022 год.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района Курской области, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность прошлого отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 0 | 0000000 | - Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 8 284,561 | 7 875,075 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 0000000 | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Щетинского сельсовета Курского района Курской области» | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 8 284,561 | 7 875,075 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 0100000 | - Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов" | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 7 549, 000 | 7 345,725 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 01 С1433 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 244 | 6 669,000 | 6 497,851 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 01 С1433 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 247 | 880,000 | 847,874 |  |  |
| 07 | 3 | 0200000 | Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 1 110,000 | 877,445 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 02 С1457 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 02 С1457 | 244 | 1 110,000 | 877,445 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | G2 52690 | Основное мероприятие «Мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 520,800 | 520,800 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | G2 52690 | Мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 G2 52690 | 244 | 520,800 | 520,800 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 |  | - Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» | всего | 9 179,800 | 8 743,970 | 95 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 8 665,000 | 8 229,170 | 95 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 504,504 | 504,504 | 100 |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 10,296 | 10,296 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |
| 07 | 3 | - Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Щетинского сельсовета Курского района Курской области» | всего | 9 179,800 | 8 743,970 | 95 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 8 665,000 | 8 229,170 | 95 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 504,504 | 504,504 | 100 |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 10,296 | 10,296 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2022 год

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 3 | 0000000 | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Щетинского сельсовета Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 0100000 | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 01 С1433 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 2022 год | 2022 год | оснащение населенных пунктов поселения детским игровым оборудованием; обеспечение населенных пунктов уличным освещением; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, за счет привлечения жителей поселения и предприятий, расположенных на территории сельсовета к работам по благоустройству, опиливания аварийно-опасных деревьев | оснащение населенных пунктов поселения детским игровым оборудованием; обеспечение населенных пунктов уличным освещением; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, за счет привлечения жителей поселения и предприятий, расположенных на территории сельсовета к работам по благоустройству, опиливания аварийно-опасных деревьев |  |
| 07 | 3 | 0200000 | Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 02С1457 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 2022 год | 2022 год | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения; | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения; |  |
| 07 | 3 | G2 52690 | Основное мероприятие «Мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | G2 52690 | Мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 2022 год | 2022 год | Обеспечение населенных пунктов контейнерами для раздельного накопления ТКО (100%) | Обеспечение населенных пунктов контейнерами для раздельного накопления ТКО (100%) |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Щетинском сельсовете Курского района Курской области»

- за 2022 год

- В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щетинского сельсовета Курского района Курской области», утвержденным постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 160, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» (далее – Программа) за 2021 год:

- Оценивается степень реализации мероприятий Программы:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

МВ - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Форма 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, МВ | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), СРМ = МВ / М | Обоснование причин невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Щетинского сельсовета Курского района Курской области» | 3 | 3 | 100% |  |
| 3 | ИТОГО по программе | 3 | 3 | 100% |  |

- Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области в целом:

ССУР = РФ / РП, где:

ССУР - степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области;

Рф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области.

РП - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Форма 3

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Щетинского сельсовета Курского района Курской области» | 9 179,800 тыс. руб. | 8 743,970 тыс. руб. | 0,95 |  |
| 3 | Итого по программе | 9 179,800 тыс. руб. | 8 743,970 тыс. руб. | 0,95 |  |

Вывод: По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 0,95. В соответствии с постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 160 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щетинского сельсовета Курского района Курской области»» данное значение (0,95) эффективности реализации муниципальной программы соответствует удовлетворительному уровню эффективности муниципальной программы.