Отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» за 2023 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 16.11.2020г. № 126.

В бюджете муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2023 году было предусмотрено 60 000,00 руб. Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области.

По состоянию на 01.01.2024г. выполнены мероприятия на общую сумму 59 357,64 руб., в том числе:

- мероприятия мероприятий в области энергосбережения.

Данные мероприятия выполнены с привлечением организации ИП Гурулев Александр Алексеевич.

Приложения:

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы.

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2023 год.

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2023 год.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района Курской области, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность прошлого отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 05 | 0 | 0000000 | - Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 60,000 | 59,357 | 0 | 0 |
| 05 | 1 | 0000000 | Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 60,000 | 59,357 | 0 | 0 |
| 05 | 1 | 0100000 | - Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в области энергосбережения" | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 60,000 | 59,357 | 0 | 0 |
| 05 | 1 | 01 С1434 | Мероприятия в области энергосбережения | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 04 | 12 | 05 1 01С1434 | 244 | 60,000 | 59,357 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05 |  | - Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» | всего | 60,000 | 59,357 | 98,9 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 60,000 | 59,357 | 98,9 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |
| 05 | 1 | - Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» | всего | 60,000 | 59,357 | 98,9 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 60,000 | 59,357 | 98,9 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2023 год

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05 | 1 | 0000000 | Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 0100000 | Основное мероприятие " Осуществление мероприятий в области энергосбережения " |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01С1434 | Мероприятия в области энергосбережения | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 2023 год | 2023 год | снижение потребления электрической энергии на уличное освещение, до 3,0 %. | сокращение потребления всех видов ресурсов |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области»

- за 2023 год

- В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щетинского сельсовета Курского района Курской области», утвержденным постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 160, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» (далее – Программа) за 2022 год:

- Оценивается степень реализации мероприятий Программы:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

МВ - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Форма 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, МВ | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), СРМ = МВ / М | Обоснование причин невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» | 1 | 1 | 98,9% |  |
| 3 | ИТОГО по программе | 1 | 1 | 98,9% |  |

- Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области в целом:

ССУР = РФ / РП, где:

ССУР - степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области;

Рф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области.

РП - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Форма 3

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» | 60,000 тыс. руб. | 59,357тыс. руб. | 0,99 |  |
| 2 | Итого по программе | 60,000 тыс. руб. | 59,357 тыс. руб. | 0,99 |  |

Вывод: По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 0,99. В соответствии с постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 160 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щетинского сельсовета Курского района Курской области»» данное значение (0,99) эффективности реализации муниципальной программы соответствует удовлетворительному уровню эффективности муниципальной программы.