Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области» за 2024 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 21 декабря 2017 г. № 181.

В бюджете муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2024 году было предусмотрено 2 939 924,40 руб. Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2025г. выполнены мероприятия на общую сумму 2 939 924,40 руб., в том числе:

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий населенных пунктов. Данные мероприятия выполнены с привлечением организации ООО "НЕОДИЗАЙН ПЛЮС".

Приложения:

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы.

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год.

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2024 год.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района Курской области, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность прошлого отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | 0 | 0000000 | - Программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 2 939,924 | 2 939,924 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 0000000 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 2 939,924 | 2 939,924 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | F20000 | - Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 1 972,240 | 1 972,240 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | F255550 | Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 19 1 F255550 | 244 | 1 972,240 | 1 972,240 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 0100000 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды за счет средств муниципального образования» | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 967,684 | 967,684 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 01С5550 | Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципального образования | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 19 1 01С5550 | 244 | 967,684 | 967,684 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 |  | - Программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области | всего | 2 939,924 | 2 939,924 | 100 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 1 003,624 | 1 003,624 | 100 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 1 849,535 | 1 849,535 | 100 |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 86,765 | 86,765 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |
| 19 | 1 | - Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области | всего | 2 939,924 | 2 939,924 | 100 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 1 003,624 | 1 003,624 | 100 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 1 849,535 | 1 849,535 | 100 |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 86,765 | 86,765 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2024 год

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 19 | 1 | 0000000 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | F20000 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | F255550 | Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 2024 год | 2024 год | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Щетинского сельсовета Курского района Курской области | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Щетинского сельсовета Курского района Курской области |  |  |
| 19 | 1 | 0100000 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды за счет средств муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 01 С5550 | Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципального образования | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 2024 год | 2024 год | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Щетинского сельсовета Курского района Курской области | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Щетинского сельсовета Курского района Курской области |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области

- за 2024 год

- В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щетинского сельсовета Курского района Курской области», утвержденным постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 160, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области (далее – Программа) за 2024 год:

- Оценивается степень реализации мероприятий Программы:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

МВ - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Форма 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, МВ | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), СРМ = МВ / М | Обоснование причин невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области | 1 | 1 | 100% |  |
| 3 | ИТОГО по программе | 1 | 1 | 100% |  |

- Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области в целом:

ССУР = РФ / РП, где:

ССУР - степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области;

Рф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области.

РП - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Форма 3

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области | 2 939,924 тыс. руб. | 2 939,924 тыс. руб. | 1,0 |  |
| 3 | Итого по программе | 2 939,924 тыс. руб. | 2 939,924 тыс. руб. | 1,0 |  |

Вывод: По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 1,0. В соответствии с постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 160 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щетинского сельсовета Курского района Курской области»» данное значение (1,0) эффективности реализации муниципальной программы соответствует удовлетворительному уровню эффективности муниципальной программы.