Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Щетинском сельсовете Курского района» за 2024 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Щетинском сельсовете Курского района» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 16.11.2020. № 125.

В бюджете муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2024 году было предусмотрено 619 295,20 руб. Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области.

По состоянию на 01.01.2025г. выполнены мероприятия на общую сумму 616 895,88 руб., в том числе:

- мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета.

Приложения:

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы.

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год.

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2024 год.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района Курской области, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность прошлого отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 02 | 0 | 0000000 | - Программа «Социальная поддержка граждан в Щетинском сельсовете Курского района» | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 619,295 | 616,896 | 0 | 0 |
| 02 | 2 | 0000000 | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 619,295 | 616,896 | 0 | 0 |
| 02 | 2 | 0100000 | - Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 619,295 | 616,896 | 0 | 0 |
| 02 | 2 | 01 С1445 | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 10 | 01 | 02 2 01С1445 | 321 | 619,295 | 616,896 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 |  | - Программа «Социальная поддержка граждан в Щетинском сельсовете Курского района» | всего | 619,295 | 616,896 | 99,6 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 619,295 | 616,896 | 99,6 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |
| 02 | 2 | - Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | 619,295 | 616,896 | 99,6 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 619,295 | 616,896 | 99,6 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2024 год

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 2 | 0000000 | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 0100000 | Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 01С1445 | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области | 2024 год | 2024 год | обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Щетинском сельсовете Курского района» не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Щетинском сельсовете Курского района»

- за 2024 год

- В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щетинского сельсовета Курского района Курской области», утвержденным постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 160, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Щетинском сельсовете Курского района» (далее – Программа) за 2024 год:

- Оценивается степень реализации мероприятий Программы:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

МВ - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Форма 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, МВ | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), СРМ = МВ / М | Обоснование причин невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1 | 1 | 100% |  |
| 3 | ИТОГО по программе | 1 | 1 | 100% |  |

- Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области в целом:

ССУР = РФ / РП, где:

ССУР - степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области;

Рф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области.

РП - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Форма 3

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Щетинский сельсовет", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 619,295 тыс. руб. | 616,896 тыс. руб. | 0,99 |  |
| 2 | Итого по программе | 619,295 тыс. руб. | 616,896 тыс. руб. | 0,99 |  |

Вывод: По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 0,99. В соответствии с постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 160 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щетинского сельсовета Курского района Курской области»» данное значение (0,99) эффективности реализации муниципальной программы соответствует удовлетворительному уровню эффективности муниципальной программы.