АДМИНИСТРАЦИЯ  ЩЕТИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО  РАЙОНА       КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01 марта 2017 г.     №  6

д.  Щетинка

О подготовке к пожароопасному

сезону 2017 года на территории

Щетинского сельсовета Курского

района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в  лесах», Лесным кодексом Российской Федерации, в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов,  населенных пунктов и организацией независимо от их организационно-правовой формы, на  территории Щетинского сельсовета Курского района Курской области от пожаров в 2017 году;

- Утвердить прилагаемые :

- состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2017 года на  территории Щетинского сельсовета Курского района Курской области;

- план по подготовке к пожароопасному сезона 2017 года на  территории Щетинского сельсовета Курского района Курской области;

- Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности принять меры по выполнению всего комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных территориях и объектах.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 	 	собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Щетинского сельсовета                                                     С.А.Томатин

Утвержден

распоряжением администрации

Щетинского сельсовета

от 01 марта 2017 года  №   6

П   Л   А   Н

мероприятий  по подготовке к пожароопасному сезона 2017 года на  территории Щетинского сельсовета Курского района Курской области

| № п.п. | М е р о п р и я т и я | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оперативного штаба по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезона 2017 года на территории Щетинского сельсовета Курского района Курской области | До 10.03.2017 | Глава администрации Щетинского сельсовета – Томатин С.А. |
| 2 | Уточнение перечня населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, объектов экономики и социально значимых объектов Щетинского сельсовета, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. | До 01.04.2017 | Администрация Щетинского сельсовета, руководители, председатели СНТ |
| 3. | Продолжить работу по подготовке наружного водоснабжения с использованием в целях пожаротушения | второй квартал 2017 | МУП ЖКХ «Родник» Курского района |
| 4. | Провести проверку готовности объектов ЖКХ, объектов массового пребывания людей к работе в данный сезон | До 01.04.2017 | Администрация Щетинского сельсовета, МУП ЖКХ «Родник» Курского района |
| 5. | Создать уголки пожарной безопасности /плакаты, памятки, инструкции/ в администрации сельсовета, в помещениях магазинов, ФАПов, почты | второй квартал | Администрация Щетинского сельсовета, руководители, |
| 6 | Активизировать деятельность групп общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах | Постоянно | Администрация Щетинского сельсовета, Старшие по населенным пунктам, депутаты, участковый уполномоченный, члены ДПО |
| 7. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | Постоянно | Руководители школ, детского сада |
| 8. | Организация контролируемых отжигов сухой травы, обеспечение мер предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов | постоянно | Администрация Щетинского сельсовета, руководители, председатели СНТ |

Утвержден

распоряжением администрации

Щетинского сельсовета

от 01 марта 2017 г.  №  6

Состав оперативного штаба

по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2017 года на  территории Щетинского сельсовета Курского района Курской области

Томатин С.А. –    глава Щетинского сельсовета, (руководитель штаба)

Чуваева О.Н. –     заместитель главы Щетинского сельсовета

(заместитель руководителя штаба)

Стребков С.В. –   главный специалист-эксперт администрации Щетинского    			сельсовета

Фисунов А.П.  -   руководитель ДПО Щетинского сельсовета

Зиновьева Н.П. -  специалист ГО и ЧС

Беляева Н.Н.    -   депутат Щетинского сельсовета

Сергеев С.Н.   -    депутат Щетинского сельсовета

Аникеева В.М. -  депутат Щетинского сельсовета